## Sheet1
Abhängigkeit | Nummer | Wer | Was | Datum Meilenstein | Von | Bis | Dauer
| 1 |  | Projektstart | 2019-07-01
| 2 | Fettinger | Technische Recherche & Entscheidung |  | 2019-08-01 | 2019-09-01
| 3 | Alle | Softwareinstallation |  | 2019-09-15 | 2019-09-30
| 4 |  | Technische Entscheidungen getroffen + Tools installiert | 2019-10-01
| 5 | Lidauer | Wireframe |  | 2019-09-01 | 2019-09-05
| 6 | Linnert | Datenbankschema erstellen |  | 2019-09-23 | 2019-10-03
5 | 7 | Lidauer | AdobeXD Login Page |  | 2019-09-15 | 2019-09-22
| 8 | Lidauer | AdobeXD Projects/Calendar Page |  | 2019-09-15 | 2019-09-22
| 9 | Lidauer | AdobeXD Single Project Overview Page |  | 2019-09-15 | 2019-09-29
| 10 | Lidauer | AdobeXD Documets&Scripts Page |  | 2019-09-15 | 2019-10-05
| 11 | Lidauer | AdobeXD Shotlist&Storyboard Page |  | 2019-09-15 | 2019-10-10
| 12 | Lidauer | AdobeXD Contacts Page |  | 2019-09-15 | 2019-09-22
| 13 | Lidauer | AdobeXD Locations Page |  | 2019-09-15 | 2019-09-29
| 14 | Lidauer | AdobeXD Library Page |  | 2019-09-15 | 2019-10-05
| 15 | Lidauer | AdobeXD Editing-Windows Page |  | 2019-10-05 | 2019-10-10
| 16 | Alle | Programmier Umgebung einrichten |  | 2019-09-20 | 2019-10-07
6 | 17 | Linnert | Datenbank erstellen |  | 2019-10-04 | 2019-10-21
| 18 |  | Adobe XD prototyp + Datenbank | November
| 19 | Lidauer, Fettinger | Menu Bar |  | 2019-10-10 | 2019-10-31
7 | 20 | Fettinger | Login Page
8 | 21 | Lidauer | Projects/Calendar page |  | 2019-10-10 | 2019-11-30
9 | 22 | Lidauer | Single Project Overview Page |  | 2019-11-30 | 2019-12-15
| 23 | Fettinger | User-Profile Menu
| 24 |  | Erster Prototyp | 2019-12-30
17 | 25 | Linnert | Funktion Anmeldung |  | 2019-09-23 | 2019-11-01
17 | 26 | Linnert | Funktion Projectview |  | 2019-10-14 | 2019-12-05
10 | 27 | Fettinger | Documents-Scripts-Page
11 | 28 | Lidauer | Shotlist-Storyboard Page |  | 2019-12-05 | 2019-01-30
12 | 29 | Fettinger | Contacts Page
13 | 30 | Fettinger | Locations Page
14 | 31 | Fettinger | Library Page
| 32 |  | Vollständiger Prototyp | Jänner
| 33 | Alle | Verbesserungen
| 34 | Alle | Problembehandlung
17 | 35 | Linnert | Funktion Kontakte speichern |  | 2019-10-23 | 2019-12-01
17 | 36 | Linnert | Funktion Shotlists anlegen |  | 2019-11-01 | 2019-12-20
17 | 37 | Linnert | Funktion Locations speichern |  | 2019-11-09 | 2019-12-14
17 | 38 | Linnert | Funktion Kalenderereignisse speichern |  | 2019-11-23 | 2020-01-01
17 | 39 | Linnert | Funktion Dokumente speichern |  | 2019-10-01 | 2020-01-15
| 40 |  | Projektabschluss | 2020-03-20