## Sheet1
Title | Start date | End date | Duration (days)
Projektstart | 2019-01-01 | 2019-01-01
Technische Recherche & Entscheidung | 2019-08-01 | 2019-09-01
Softwareinstallation | 2019-09-15 | 2019-09-30
Technische Entscheidungen getroffen + Tools installiert | 2019-01-01 | 2019-01-01
Wireframe | 2019-09-01 | 2019-09-05
Datenbankschema erstellen | 2019-09-23 | 2019-10-03
AdobeXD Login Page | 2019-09-15 | 2019-09-22
AdobeXD Projects/Calendar Page | 2019-09-15 | 2019-09-22
AdobeXD Single Project Overview Page | 2019-09-15 | 2019-09-29
AdobeXD Documets&Scripts Page | 2019-09-15 | 2019-10-05
AdobeXD Shotlist&Storyboard Page | 2019-09-15 | 2019-10-10
AdobeXD Contacts Page | 2019-09-15 | 2019-09-22
AdobeXD Locations Page | 2019-09-15 | 2019-09-29
AdobeXD Library Page | 2019-09-15 | 2019-10-05
AdobeXD Editing-Windows Page | 2019-10-05 | 2019-10-10
Programmier Umgebung einrichten | 2019-09-20 | 2019-10-07
Datenbank erstellen | 2019-10-04 | 2019-10-21
Adobe XD prototyp + Datenbank | 2019-01-01 | 2019-01-01
Menu Bar | 2019-10-10 | 2019-10-31
Login Page | 2019-01-01 | 2019-01-01
Projects/Calendar page | 2019-10-10 | 2019-11-30
Single Project Overview Page | 2019-11-30 | 2019-12-15
User-Profile Menu | 2019-01-01 | 2019-01-01
Erster Prototyp | 2019-01-01 | 2019-01-01
Funktion Anmeldung | 2019-09-23 | 2019-11-01
Funktion Projectview | 2019-10-14 | 2019-12-05
Documents-Scripts-Page | 2019-01-01 | 2019-01-01
Shotlist-Storyboard Page | 2019-12-05 | 2019-01-30
Contacts Page | 2019-01-01 | 2019-01-01
Locations Page | 2019-01-01 | 2019-01-01
Library Page | 2019-01-01 | 2019-01-01
Vollständiger Prototyp | 2019-01-01 | 2019-01-01
Verbesserungen | 2019-01-01 | 2019-01-01
Problembehandlung | 2019-01-01 | 2019-01-01
Funktion Kontakte speichern | 2019-10-23 | 2019-12-01
Funktion Shotlists anlegen | 2019-11-01 | 2019-12-20
Funktion Locations speichern | 2019-11-09 | 2019-12-14
Funktion Kalenderereignisse speichern | 2019-11-23 | 2020-01-01
Funktion Dokumente speichern | 2019-10-01 | 2020-01-15
Projektabschluss | 2019-01-01 | 2019-01-01