## Slide 1
2019
2020
Heute
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
2020
Feb
Mrz
Projektstart
7/1/2019
Technische Entscheidungen getroffen + Tools installiert
10/1/2019
AdobeXD Prototyp + Datenbank
11/30/2019
Erster Prototyp
12/30/2019
Vollständiger Prototyp
1/31/2020
Projektabschluss
3/20/2020
16 Tage
9/15/2019 - 9/30/2019
Softwareinstallation (Alle)
4 Tage
10/4/2019 - 10/7/2019
Programmierumgebung einrichten (Alle)
4 Tage
9/1/2019 - 9/5/2019
Wireframe (Lidauer)
7 Tage
9/15/2019 - 9/22/2019
AdobeXD Login Page (Lidauer)
7 Tage
9/15/2019 - 9/22/2019
AdobeXD Projects/Calendar Page (Lidauer)
15 Tage
9/15/2019 - 9/29/2019
AdobeXD Single Project Overview Page (Lidauer)
21 Tage
9/15/2019 - 10/5/2019
AdobeXD Documents&Scripts Page (Lidauer)
26 Tage
9/15/2019 - 10/10/2019
AdobeXD Shotlist&Storyboard Page (Lidauer)
8 Tage
9/15/2019 - 9/22/2019
AdobeXD Contacts Page (Lidauer)
15 Tage
9/15/2019 - 9/29/2019
AdobeXD Locations Page (Lidauer)
21 Tage
9/15/2019 - 10/5/2019
AdobeXD Library Page (Lidauer)
6 Tage
10/5/2019 - 10/10/2019
AdobeXD Editing-Windows Page (Lidauer)
22 Tage
10/10/2019 - 10/31/2019
Menu Bar (Lidauer, Fettinger)
52 Tage
10/10/2019 - 11/30/2019
Projects/Calendar Page (Lidauer)
47 Tage
10/30/2019 - 12/15/2019
Single Project Overview Page (Lidauer)
57 Tage
12/5/2019 - 1/30/2020
Shotlist-Storyboard Page (Lidauer)
32 Tage
8/1/2019 - 9/1/2019
Technische Recherche & Entscheidung (Fettinger)
20 Tage
10/1/2019 - 10/20/2019
Login Page (Fettinger)
22 Tage
10/20/2019 - 11/10/2019
User-Profile Menu (Fettinger)
31 Tage
11/1/2019 - 12/1/2019
Contacts Page (Fettinger)
16 Tage
12/15/2019 - 12/30/2019
Locations Page (Fettinger)
41 Tage
11/20/2019 - 12/30/2019
Documents-Scripts Page (Fettinger)
72 Tage
11/20/2019 - 1/30/2020
Library Page (Fettinger)
10 Tage
9/23/2019 - 10/3/2019
Datenbankschema erstellen (Linnert)
40 Tage
9/23/2019 - 11/1/2019
Funktion Anmeldung (Linnert)
53 Tage
10/14/2019 - 12/5/2019
Funktion Projectview (Linnert)
18 Tage
10/4/2019 - 10/21/2019
Datenbank erstellen (Linnert)
40 Tage
10/23/2019 - 12/1/2019
Funktion Kontakte speicher (Linnert)
50 Tage
11/1/2019 - 12/20/2019
Funktion Shotlists anlegen (Linnert)
36 Tage
11/9/2019 - 12/14/2019
Funktion Locations speichern (Linnert)
40 Tage
11/23/2019 - 1/1/2020
Funktion Kalenderereignisse speichern (Linnert)
107 Tage
10/1/2019 - 1/15/2020
Funktion Dokumente speichern (Linnert)
50 Tage
1/31/2020 - 3/20/2020
Verbesserungen (Alle)
50 Tage
1/31/2020 - 3/20/2020
Design Verbesserungen (Alle)
50 Tage
1/31/2020 - 3/20/2020
Problembehandlung (Alle)